## Projektstrukturplan (PSP)
Projektstrukturplan (PSP)
1 Projektmanagement
| 1.1 Projektplanung | 1.2 Projektkoordination | 1.3 Risikoanalyse | 1.4 Fortschrittsüberwachung | 1.5 Abschlussbericht | 1. Projektmanagement
1.1 Projektplanung
| 2 Anforderungsanalyse (Wasserfall: Erste Phase) |  |  |  |  | 1.1.1 Projekt erfassen | 1.1.2 Team organisieren
| 2.1 Erhebung der funktionalen Anforderungen | 2.2 Abstimmung mit dem Auftraggeber | 2.3 Definition der Akzeptanzkriterien und Spezifikationen | 2.4 Dokumentation der Anforderungen |  | 1.1.3 Kommunikation einrichten | 1.1.4 Stakeholder analysieren
1.2 Projektkoordination
| 3. System- und Softwaredesign (Wasserfall: Zweite Phase) |  |  |  |  | 1.2.1 Team-Meetings organisieren | 1.2.2 Kommunikation mit Stakeholdern
[6 empty] | 1.2.3 Ressourcenplanung und -zuteilung | 1.2.4 Fortschrittsberichte erstellen
| 3.1 Erstellung des UI-Designs (JavaFX) | 3.2. Datenbankstruktur (MySQL) |  | 3.3. Architekturplanung (JDBC) |  | 1.3 Risikoanalyse
| 3.1.1 Entwurf der Benutzeroberfläche | 3.2.1. Entwurf der Datenbanktabellen |  | 3.3.1. Auswahl der Software-Architektur (z. B. MVC) |  | 1.3.1 Risiken identifizieren | 1.3.2 Risikoanalyse durchführen
[6 empty] | 1.3.3 Risikomanagementplan erstellen | 1.3.4 Strategien zur Risikominderung entwickeln
| 3.1.2 Mockups und Wireframes | 3.2.2. Festlegung der Beziehungen zwischen den Tabellen |  | 3.3.2. Definition des Datenbankzugriffs |  | 1.4 Fortschrittsüberwachung
[6 empty] | 1.4.1 Fortschrittsberichte erstellen | 1.4.2 Meilensteine überwachen
| 4. Implementierung (Wasserfall: Dritte Phase) |  |  |  |  | 1.5 Abschlussbericht
[6 empty] | 1.5.1 Abschlussbericht erstellen | 1.5.2 Abschlussgespräch mit Stakeholdern durchführen
| 4.1. Entwicklung der Produktverwaltung |  |  |  |  | 2. Anforderungsanalyse (Wasserfall: Erste Phase)
| 4.1.1. Produkte hinzufügen |  |  |  |  | 2.1 Erhebung der funktionalen Anforderungen
[6 empty] | 2.1.1 Anforderungen mit dem Auftraggeber erheben | 2.1.2 Dokumentation der Anforderungen
2.2 Abstimmung mit dem Auftraggeber
[6 empty] | 2.2.1 Anforderungsabgleich mit dem Auftraggeber | 2.2.2 Änderungen und Anpassungen vornehmen
2.3 Definition der Akzeptanzkriterien
2.3.1 Festlegung der Abnahmekriterien
2.4 Dokumentation der Anforderungen
2.4.1 Erstellung eines Anforderungsdokuments
3. System- und Softwaredesign (Wasserfall: Zweite Phase)
3.1 Erstellung des UI-Designs (JavaFX)
[6 empty] | 3.1.1 Entwurf der Benutzeroberfläche | 3.1.2 Mockups und Wireframes
3.2 Datenbankstruktur (MySQL)
[6 empty] | 3.2.1 Entwurf der Datenbanktabellen | 3.2.2 Festlegung der Beziehungen zwischen den Tabellen
3.3 Architekturplanung (JDBC)
[6 empty] | 3.3.1 Auswahl der Software-Architektur (z. B. MVC) | 3.3.2 Definition des Datenbankzugriffs
4. Implementierung (Wasserfall: Dritte Phase)
4.1 Entwicklung der Produktverwaltung
[6 empty] | 4.1.1 Produkte hinzufügen | 4.1.2 Produkte aktualisieren
[6 empty] | 4.1.3 Produkte löschen | 4.1.4 Implementierung der Lagerbestandswarnungen
4.2 Implementierung der erweiterten Suchfunktion
[6 empty] | 4.2.1 Suche nach ID, Name, Marke und Kategorie | 4.2.2 Unterstützung von unvollständigen Eingaben
4.3 Frontend-Entwicklung (UI-Implementierung)
[6 empty] | 4.3.1 Entwicklung der Schaltflächen (Hinzufügen, etc.) | 4.3.2 Produktsuch-Ansicht gestalten
4.4 MySQL-Datenbankanbindung (JDBC)
[6 empty] | 4.4.1 Erstellung der Verbindung zur Datenbank | 4.4.2 Implementierung der SQL-Abfragen für CRUD-Operationen
4.5 Unit Tests und Code-Überprüfungen
5. Verifikation (Wasserfall: Vierte Phase)
5.1 Integrationstests
[6 empty] | 5.1.1 Tests der einzelnen Module | 5.1.2 End-to-End-Tests
5.2 Usability-Tests
[6 empty] | 5.2.1 Test der Benutzeroberfläche auf Verständlichkeit | 5.2.2 Feedback von Testbenutzern einholen
5.3 Performance-Tests
[6 empty] | 5.3.1 Testen der Datenbankgeschwindigkeit | 5.3.2 Testen der Suchgeschwindigkeit
5.4 Fehlerbehebung und Optimierung
[6 empty] | 5.4.1 Identifikation und Behebung von Fehlern | 5.4.2 Code-Optimierung für bessere Leistung
6. Dokumentation
6.1 Benutzerhandbuch
6.2 Technische Dokumentation
[6 empty] | 6.2.1 Architektur-Dokumentation | 6.2.2 Datenbankdokumentation
6.3 Testdokumentation
[6 empty] | 6.3.1 Testpläne | 6.3.2 Testberichte
7. Präsentationen und Abnahmen
7.1 Zwischenpräsentation
[6 empty] | 7.1.1 Präsentation der ersten Fortschritte | 7.1.2 Feedback vom Auftraggeber einholen
7.2 Abschlusspräsentation
[6 empty] | 7.2.1 Präsentation des Endergebnisses | 7.2.2 Demonstration der Funktionen
7.3 Abnahme durch den Auftraggeber
[6 empty] | 7.3.1 Prüfung der Software | 7.3.2 Feedback und Freigabe
8. Abschluss und Übergabe
8.1 Übergabe der finalen Software
[6 empty] | 8.1.1 Installation der Software auf den Zielsystemen | 8.1.2 Übergabe der Quellcodes und Dokumentation
8.2 Abschlussgespräch mit dem Auftraggeber
8.3 Projektabschlussbericht
8.3.1 Reflexion des Projekts