## Projektplaner
LBS Eibiswald - Inventarisierungs-App für Supermarktprodukte
Datum/Stand: | 02.02.2025 | Version | 1.0 |  |  |  | Hervorgehobener Zeitraum: | 1 |  |  | Dauer des Plans | [5 empty] | Tatsächlicher Start |  |  |  |  | % abgeschlossen |  |  |  |  | Tatsächlich (hinter dem Plan) | [7 empty] | % abgeschlossen (hinter dem Plan)
AP-Nr | AP-Beschreibung | Mitarbeiter | START DES PLANS | DAUER DES PLANS | TATSÄCHLICHER START | TATSÄCHLICHE DAUER | PROZENT ABGESCHLOSSEN | ZEITRÄUME
[8 empty] | Woche 1 |  |  |  |  | Woche 2 |  |  |  |  | Woche 3 |  |  |  |  | Woche 4 |  |  |  |  | Woche 5 |  |  |  |  | Woche 6 |  |  |  |  | Woche 7 |  |  |  |  | Woche 8 |  |  |  |  | Woche 9
[8 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45
1.1 | Teamfindung | EDON | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
1.2 | Steckbrieferstellung | EDON | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
1.3 | PSP Erstellung | EDON | 1 | 6 | 1 | 6 | 100%
2 | Anforderungsanalyse | EDON | 6 | 5 | 6 | 5 | 0%
2.1 | Erhebung der funktionalen Anforderungen | EDON | 6 | 5 | 6 | 5 | 0%
3 | System- und Softwaredesign | EDON | 11 | 10 | 11 | 10 | 0%
3.1 | Erstellung des UI-Designs (JavaFX) | EDON | 11 | 3 | 11 | 3 | 0%
3.2 | Datenbankstruktur (MySQL) | EDON | 14 | 4 | 14 | 4 | 0%
3.3 | Architekturplanung (JDBC) | EDON | 18 | 3 | 18 | 3 | 0%
4 | Implementierung | EDON | 21 | 10 | 21 | 10 | 0%
4.1 | Entwicklung der Produktverwaltung | EDON | 21 | 2 | 21 | 2 | 0%
4.2 | Implementierung der erweiterten Suchfunktion | EDON | 23 | 4 | 23 | 4 | 0%
4.3 | MySQL-Datenbankanbindung (JDBC) | EDON | 27 | 4 | 27 | 4 | 0%
5 | Verifikation | EDON | 31 | 5 | 31 | 5 | 0%
5.1 | Performance-Tests | EDON | 31 | 2 | 31 | 2 | 0%
5.2 | Fehlerbehebung und Optimierung | EDON | 33 | 3 | 33 | 3 | 0%
6 | Dokumentation | EDON | 6 | 38 | 6 | 38 | 0%
7 | Zwischenpräsentation | EDON | 31 | 1 | 31 | 1 | 0%
7.1 | Abschlusspräsentation | EDON | 36 | 1 | 36 | 1 | 0%
8 | Abschluss und Übergabe | EDON | 41 | 4 | 41 | 4 | 0%
8.1 | Übergabe der finalen Software | EDON | 41 | 4 | 41 | 4 | 0%
8.2 | Projektabschlussbericht | EDON | 41 | 4 | 41 | 4 | 0%